附件1

2020年度市级社会组织等级评估服务项目简介

| 项目 名称 | 总体目标 | 项目具体内容要求 | 项目周期、资金安排及项目实施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年度市级社会组织等级评估项目 | 通过政府购买服务，对2020年度参评的市级社会组织（约80家，包括32家复评）开展等级评估工作，以量化评价为导向对社会组织的整体运行情况进行客观、全面的分析和评判，引导80余家参评社会组织对照指标上等级、促规范。 | 1.协助做好评估专家库的更新、社会组织等级评估指标修订意见的征集工作，修订完成2020年度评估指标体系。 2.协助做好2020年度参评社会组织的受理、资格初审。 3.举办参评社会组织培训，讲解评估政策和指标体系，明确评估工作要求和注意事项。 4.召开社会组织评估专家会议，明确工作纪律，统一评分标准，根据参评名单及基本信息，制订实地评估走访日程及流程安排。 5.组织专家组开展实地评估（含财务评估）。 6.完成参评社会组织社会评价和抽样调查工作（不低于10%）。 7.召开专家评审会，汇总评审意见，形成初评报告，提交市民政局。 | 1.项目完成截止时间为2020年11月30日。 2.项目资金总量20万元（含税费），项目由1家社会组织承接，项目经费不足部分由承接主体自行解决。 |